## Form work program
แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
แผนงาน |  |  | คณะ/หน่วยงาน : | [9 empty] | รหัสงบ |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ |  |  | ความสอดคล้อง : | [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ........ ตัวบ่งชี้........... |  |  |  |  | [ ] ประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ ..... |  |  |  |  | เริ่มต้น |  |  | สิ้นสุด
วัตถุประสงค์โครงการ |  |  |  | [ ] ประกันคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ ........... | [6 empty] | รหัสโครงการ |  |  | งบประมาณ | [ ] แผ่นดิน [/ ] รายได้ [ ] อื่นๆ ........................
| 1 |  | แนงทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | [10 empty] | จำนวน |  |  | บาท
|  |  | 1 | [10 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| 2 |  | 2 | [10 empty] | ผู้ร่วมปฏิบัติ
| 3 |  | 3 | [10 empty] | 1
|  |  | 4 | [10 empty] | 2
3
ผลลัพธ์โครงการ |  |  | ตัวชี้วัด (Key Performance Indications : KPIs) | [10 empty] | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
2
2 |  |  | 3 | [10 empty] | 2
3
|  | กิจกรรม | เป้าหมาย |  | ไดรมาส 1 |  |  | ไดรมาส 2 |  |  | ไดรมาส 3 |  |  | ไดรมาส 4 |  | งบประมาณ | แหล่งทุน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ขั้นเตรียมการ
1
2
3
4
ขั้นดำเนินการ
1
2
3
4
5
ขั้นติดตามและประเมินผล
1
2
3
4
5
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | ไดรมาส 4 ก.ย.: ศูนย์บาทถ้วน | 0

## Exam wrok program
แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
แผนงาน |  | ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | คณะ/หน่วยงาน : | ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา | [8 empty] | รหัสงบ | 419648 |  |  | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 6 เดือน
ชื่อโครงการ |  | การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/หน่วยงาน | ความสอดคล้อง : | [/ ] ยุทธศาสตร์ที่ ...4..... ตัวบ่งชี้.....4.1.1....... |  |  |  |  | [/ ] ประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ ..1.1... |  |  |  |  | เริ่มต้น | ตุลาคม 2554 |  | สิ้นสุด | มีนาคม 2555
วัตถุประสงค์โครงการ |  |  |  | [ ] ประกันคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ ........... | [6 empty] | รหัสโครงการ | 6 |  | งบประมาณ | [ ] แผ่นดิน [/ ] รายได้ [ ] อื่นๆ ........................
| 1 | เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ | แนงทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | [10 empty] | จำนวน |  | 240000 | บาท
|  | ประจำปี ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับอธิการบดี | 1 | การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินแก่ผู้ประเมิน | [9 empty] | ผู้รับผิดชอบ | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน
| 2 | เพื่อนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ | 2 | การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานคณะ/หน่วยงาน | [9 empty] | ผู้ร่วมปฏิบัติ
| 3 | เพื่อให้ผู้ประเมินและคณะ/หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบ | 3 | การสรุปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และคณะวิชา | [9 empty] | 1 | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน
|  | แนวปฏิบัติที่ดีและนำไปประยุกต์ในการดำเนินงานหน่วยงาน | 4 | การจัดสรรสิ่งจูงใจ | [9 empty] | 2 | นางสาววาสนา ปาปะตัง
[14 empty] | 3 | นายจรัญ รัตนทิพย์
ผลลัพธ์โครงการ |  |  | ตัวชี้วัด (Key Performance Indications : KPIs) | [10 empty] | ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
1 | เพื่อให้มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ได้รับทราบผลการดำเนินงานและ |  | 1 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน | [9 empty] | 1 | การประเมินไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
| นำไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป |  | 2 | การดำเนินการประเมินแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2 | คณะ/หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน |  | 3 | มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 | [9 empty] | 2
3 | ผลการดำเนินงานที่ได้นำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
|  | กิจกรรม | เป้าหมาย |  | ไดรมาส 1 |  |  | ไดรมาส 2 |  |  | ไดรมาส 3 |  |  | ไดรมาส 4 |  | งบประมาณ | แหล่งทุน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ขั้นเตรียมการ
1 | เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ |  | 1 ครั้ง | [13 empty] | งบรายได้ ปี55 | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน | bar: ต.ค.
2 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน |  | 1 ครั้ง | [13 empty] | มมส | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ต.ค.
3 | จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมิน |  | 1 ครั้ง | [12 empty] | 5000 |  | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 1 พ.ย.
4 | ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน |  | 2 ครั้ง | [12 empty] | 3000 |  | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน | bar: ไดรมาส 1 พ.ย.
ขั้นดำเนินการ
1 | แจ้งกำหนดการตรวจประเมินฯ ให้คณะ/หน่วยงาน |  | 1 ครั้ง | [13 empty] | งบรายได้ ปี55 | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 1 พ.ย.
2 | คณะ/หน่วยงานเตรียมข้อมูลและหลักฐานเพื่อรับการประเมินในระบบฯและที่คณะ |  | ทุกหน่วยงาน | [13 empty] | มมส | นายจรัญ รัตนทิพย์ | bar: ไดรมาส 1 พ.ย. to ไดรมาส 1 ม.ค.
3 | คณะกรรมการตรวจประเมินตามกำหนดการที่กำหนด และแจ้งผลประเมินเบื้องต้น |  | ทุกหน่วยงาน | [12 empty] | 210000 |  | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 1 ธ.ค. to ไดรมาส 1 ม.ค.
4 | คณะ/หน่วยงานอุทรธ์ผลประเมินต่อคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 7 วันหลังจากประเมิน |  | 1 ครั้ง | [14 empty] | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 1 ธ.ค. to ไดรมาส 1 ม.ค.
5 | คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย |  | 1 ครั้ง | [14 empty] | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 1 ม.ค.
ขั้นติดตามและประเมินผล
1 | มหาวิทยาลัยสรุปผลประเมินแต่ละคณะ/หน่วยงาน |  | ทุกหน่วยงาน | [13 empty] | งบรายได้ ปี55 | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 2 ก.พ.
2 | มหาวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย |  | ทุกหน่วยงาน | [13 empty] | มมส | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน | bar: ไดรมาส 2 ก.พ.
3 | มหาวิทยาลัยนำเสนอผลการประเมินต่อกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัย |  | 1 ครั้ง | [14 empty] | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน | bar: ไดรมาส 2 ก.พ.
4 | มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน นำผลดำเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงฯ |  | 1 ครั้ง | [12 empty] | 2000 |  | นางสาวแจ่มจันทร์ วังแพน | bar: ไดรมาส 2 มี.ค.
5 | มหาวิทยาลัยจัดสรรสิ่งจูงใจให้กับคณะ/หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก |  | 1 ครั้ง | [12 empty] | 20000 |  | นางสาววาสนา ปาปะตัง | bar: ไดรมาส 2 มี.ค.
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | ไดรมาส 4 ก.ย.: สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน | 240000
-ตัวอย่าง-